## Rury_Łuki
Tylko do celów informacyjnych Dane zawarte poniżej nie są wiążące i mogą ulec zmianie | [11 empty] | Szacunkowy termin postępowania i realizacji
Projekt | Średnica [DN] | Ilość [km] | Ilość łuków | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Gazociąg Racibórz–Oświęcim Etap II Rybnik – Orzesze | DN 700 | 28.5 | 86 | bar: 2026 Q4 to 2027 Q4
Kotowice – HM Legnica odcinek PN (Kotowice – Krzeczyn) | DN 300 | 36 | 0 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q1
Wronów - Rozwadów - Strachocina (Brak decyzji biznesowej) | DN1000 | 282 | 324 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q1
Modernizacja gazociągu Radlin Racibórz | DN 300 | 20.7 | 24 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q1
Gazociąg Racibórz–Oświęcim Etap III Orzesze – Oświęcim | DN 700 | 38.5 | 20 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q1
Gazociąg Odolanów - Adamów (przebudowa odcinka gazociągu) | DN 400 | 5.2 | 0 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q1
Przyłączenie OCGT Jaworzno | DN 500 | 10.5 | 11 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q1
Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN 500 | DN 500 | 14.5 | 15 | bar: 2027 Q1 to 2028 Q2
Gazociąg DN500 6,3 MPa Skwierzyna-Barlinek (Chełmsko) | DN 500 | 13.2 | 0 | bar: 2027 Q2 to 2028 Q2
Przyłączenie ENEA - Połaniec | DN 700 | 50 | 57 | bar: 2027 Q2 to 2028 Q3
Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim | DN 500 | 48.2 | 56 | bar: 2027 Q3 to 2028 Q3
DN300 Krzeczyn – HM Legnica – odcinek południowy | DN 300 | 25.8 | 28 | bar: 2028 Q1 to 2029 Q1
Przebudowa gazociągu DN300 Tomkowice – Lubiechów | DN 300 | 16.5 | 19 | bar: 2028 Q1 to 2029 Q1
Gazociąg DN500 Częstochowa-Tworzeń | DN 500 | 64 | 73 | bar: 2029 Q3 to 2029 Q4
Wszystkie postępowania będą prowadzone w reżimie publicznym
Postępowanie
Produkcja i dostawy

## Armatura
Tylko do celów informacyjnych Dane zawarte poniżej nie są wiążące i mogą ulec zmianie |  |  |  | Szacowany termin postępowania i realizacji
Nazwa gazociągu | Zakres średnic [DN] | Długość gazociągu [km] | Ilość [szt.] | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Stanisławów (Mińsk Mazowiecki) - Wola Karczewska | DN 700 - DN 150 | 39 | 50 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q1; 2028 Q3 to 2029 Q1
Karczew - Gassy | DN 400 - DN 150 | 1.8 | 42 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q1; 2029 Q1
Wronów - Rozwadów - Strachocina (brak decyzji biznesowej) | DN 1000 - DN 150 | 282 | 314 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q2; 2029 Q1
Oświęcim - Zelczyna | DN 500 - DN 150 | 14.5 | 10 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q2; 2029 Q1
Racibórz – Oświęcim Etap III Orzesze – Oświęcim | DN 700 - DN 150 | 38.5 | 30 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q2; 2029 Q1
Przyłączenie ENEA - Połaniec | DN 700 - DN 150 | 50 | 54 | bar: 2026 Q4 to 2029 Q1
Skoczów - Komorowice - Oświęcim | DN 500 - DN 150 | 48.2 | 78 | bar: 2026 Q4 to 2028 Q3; 2029 Q1
Krzeczyn – HM Legnica – odcinek południowy | DN 300 - DN 150 | 25.8 | 20 | bar: 2026 Q4 to 2029 Q1
Przebudowa gazociągu DN300 Tomkowice – Lubiechów na odc Stanowice - Wałbrzych | DN 300 - DN 150 | 16.5 | 10 | bar: 2026 Q4 to 2029 Q2
Częstochowa - Tworzeń | DN 500 - DN 150 | 64 | 40 | bar: 2026 Q4 to 2029 Q1; 2029 Q3 to 2029 Q4
Wszystkie postępowania będą prowadzone w reżimie publicznym. |  |  |  | 2028 Q4: Postępowanie
Produkcja i dostawy